## Plan action org tournois 2019
ID | Action | Porteurs | Participants | date de début | Date de fin Estimée | Commentaires
1 | Acheter la matière première (créme patons sucre etc…) | Yoan | Seb Jeang | 2022-04-25 | 2022-04-29 | Prévoir pizzas pout allumage du four Noter les quantitée pour N+1
2 | Faire les affiches de communication | Seb |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | A poser dans la semaine sur poncin - pont d'ain et cerdon - juju etc… communicatin Facebook
3 | Préparer 3 fonds de caisse | Seb | n/a | 2022-04-26 | 2022-04-29 | A remettre aux porteurs des lieux de vente
3 | Se procurrer des fagos et du bois | Antoine | Olive M | 2022-04-26 | 2022-04-29 | Indiquer s'il manque du bois lors de l'allumage…
4 | Se procurer la clefs de la salle du four | Olive M | n/a | 2022-04-24 | 2022-04-29
5 | Se procurer les tables et bancs | Lionel | jeang | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Se procurer les clefs de jujurieux
6 | Allumer le four | Antoine | à définir | 2022-04-29 | 2022-04-29 | à partir de 18h30 au four de champeillon
7 | Préparer les gallettes | Stéphane | Tous ou presque | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Rdv 4h four de champeillon
8 | Dispatch des galettes sur les points de ventes | Jean g | Olive M | 2022-04-30 | 2022-04-30
9 | Vente des galettes Poncin (place) | Olive M | RAF Stéphane Alex | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Préparer table et affiches - Prévoir thermos de café sucre - couteau
10 | Vente des galettes Pont d'ain (marché) | Lionel | Billy Lionel | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Préparer table et affiches - Prévoir thermos de café sucre - masques et gel hydro - couteau
11 | Vente des galettes Cerdon | Pascal | Pascal Yann Titi | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Préparer table et affiches - Prévoir thermos de café sucre - couteau
12 | Nettoyage salle | Olive M | Tous | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Après le repas si repas….