## Suivi action
item | Action | Porteurs | Participants | Date de début | Date réalisation | Date de fin prévue | % avancement | Statut | Dernier Commentaire
1 | Tarification gallette | Seb | Tous | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-05-03 | 100% | Terminé | 8 Euros l'unité
2 | Course et matières premières (S -1) | Olivier M | Olive M | 2019-05-01 |  | 2019-05-03 | 80% | En cours
| Récup Créme |  | Olive M | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 0%
| Récup Sucre |  | Seb | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 100%
| Récup Oignons |  | Yoann | 2019-05-01 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 100%
| Récup Paton |  | Seb | 2019-05-01 |  | 2019-05-03 | 0%
3 | Préchauffage four | Antoine |  | 2019-05-03 |  | 2019-05-03 | 0% | Pas démarré | RDV 18h champeillon
| Recup Bois |  | Antoine | 2019-05-03 |  | 2019-05-03 | 0%
| Allumage |  | Antoine / Seb / jeang / Olivier M / Aymeric | 2019-05-03 |  | 2019-05-03 | 0%
4 | Préparation galette et cuisson | Stéphane G | Raf / Toinou / thierry /Seb / jeang / Aymeric / Olive M / Olive B / Alpha | 2019-05-04 |  | 2019-05-04 | 0% | Pas démarré | rdv 04h45 Penser à prendre des rouleaux a patisserie.
5 | Vente et approvisionnement | Lionel Seb |  | 2019-05-04 |  | 2019-05-04 | 0% | Pas démarré | rdv 8h00 pour mise en place. Récupération de chapiteau au besoin
| PONCIN PLACE |  | Seb / Antoine / Aymeric / Alex | 2019-05-04 |  | 2019-05-04 | 0%
| PONCIN FROMAGERIE |  | Olive M / Thierry / Yoann / Pascal | 2019-05-04 |  | 2019-05-04 | 0%
| PONT D'AIN |  | Lionel / Flo / julien / Arnaud | 2019-05-04 |  | 2019-05-04 | 0% |  | Mise en place 8h rdv stade.
| Approvisionnement | Jeang | Jeang | 2019-05-04 |  | 2019-05-04 | 0%
6 | After | Yoann | Tous | 2019-05-04 |  | 2019-05-04 | 0% | Pas démarré | Rdv 13h00 champeillon
| Repas |  | Tous | 2019-05-04 |  | 2019-05-04 | 0% |  | Avec conjoints et enfants... Préparation Roelle + gratin dauph.
| Rangement |  | Tous | 2019-05-04 |  | 2019-05-04 | 0%
Terminé
En retard
En cours
Pas démarré
Note on B1: Details de l'action: Concretement que va-t-on mettre en place? Comment va-t-on s'y prendre?
Note on I1: Terminé En retard En cours Pas démarré

## Quantité histo
Matiére première | QTE | Matériel
Crème |  | rouleau patisserie
Sucre
Paton
Oignon
Farine
Pépite choco | 0
Praline | 0
Sel
rouelle
pdt